## Blad1
Taakverdeling | Bron: | https://files.slack.com/files-pri/TJLCDGBPH-FJXF5RWG7/download/eindopdracht_bootcamp_full_stack_developer__1_.pdf
taken | member1 | member2 | status | deadline
1.Definitiestudie | Jeff | Jeroen | Arjan | 2019-06-17
1.Haalbaarheidsstudie | Jeff | Jeroen | Arjan | 2019-06-17
1.Systeemanalyse | Jeff | Jeroen | Arjan | 2019-06-17
1.Risico en beveiligingsanalyse | Bart | Mark | Arjan | 2019-06-17
1.Requirements | allemaal |  | 70% | 2019-06-24
2.Use-case diagram(verplicht) | Bart | Mark | Arjan | 2019-06-17
2.Klassediagram(verplicht) | Bart | Mark | Arjan | 2019-06-17
2.Sequentiediagram(opt) |  |  |  | .
2.Componentendiagram(opt)
2.Toestandsdiagram(opt)
2.Functioneel en technisch ontwerp | Jeff | Jeroen | 50% | 2019-06-24
2.RapportageUX/UI onderzoek | Jeff | Jeroen | 80% | 2019-06-24
2.Prototype | Jeff | Jeroen |  | 2019-06-24
3.Multi-tierapplication front,back,db
3.meerdereobjecten(meer bestanden)
3.versiebeheer (git)
3.build systeem (maven, gradle, npm)
3.Unit tests
3.Beveiliging
3.Webapplicatie (incl. broncode)
Verantwoordingsdocument
Beordeling
Secure Software 20%
Beveilig app
kwetsbaarheden in applicaties te kunnen herkennen, opsporen en tegenmaatregelen te treffen. Tevens kan de student software security toepassen in alle fasen
Ontwerp 30%
requirements opstellen.
functioneel en technisch ontwerp maken
onderzoek UX/UI en vertalen naar aanpassingen in het ontwerp.
op basis van requirements en functioneel en technisch ontwerp een klikbaar prototype ontwerpen om het ontwerp, workflow en ervaring van gebruikers
Front end 20%
op basis van requirements, UX/UI wensen en geldende richtlijnen en technieken de front end van de webapplicatiebouwen. HTML, CSS, JS
interactieve user interface componenten bouwen (bv react framework)
Back end 30%
informatiebehoefte naar datamodel en SQL select instructie te kunnen maken 1 of meerdere tabellen rationeel DB
webapplicatie bouwen en testen in Java of Python en principes van object oriëntatie bij bouwen